## Project Information
I. Requirements

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Quốc Bảo | BaoNguyen | Scrum Owner | 2024-09-10 | 2024-11-19
2 | Nguyễn Trọng Tín | TinBoiz | Dev | 2024-09-10 | 2024-11-19
3 | Đặng Minh Thuận | ThuanZ | Scrum Master | 2024-09-10 | 2024-11-19
4 | Lâm Huỳnh Hòa Nam | NamKm25 | Dev | 2024-09-10 | 2024-11-19
5 | Lưu Quốc Bảo | BaoLuu | Dev | 2024-09-10 | 2024-11-19

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | User Story | Priority | Estimation
Actor: Người dùng
1 | Đăng ký | Người dùng đăng lý tài khoản sử dụng |  | 5
2 | Đăng nhập | Người dùng đăng nhập vào tài khoản đã được đăng ký trước đó |  | 5
3 | Đăng xuất | Người dùng đăng xuất tài khoản ra khỏi hệ thống |  | 1
4 | Xem danh sách sản phẩm | Người dùng có thể xem các sản phẩm có sẵn trong hệ thống |  | 5
5 | Xem chi tiết sản phẩm | Người dùng có thể xem mô tả chi tiết liên quan về sản phầm mà bạn đang cần tìm |  | 3
6 | Xem trang chủ hệ thống | Người dùng có thể xem trang chủ của hệ thống để theo dõi những sản phẩm mới và những khuyến mãi của hệ thống |  | 3
7 | Tìm kiếm sản phẩm | Người dùng muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên sản phẩm, loại sản phẩm hoặc mô tả của sản phẩm. |  | 5
8 | Quản lý tài khoản cá nhân (thêm, sửa) | Người dùng có thể xem và thay đổi các thông tin trước đó của mình |  | 3
9 | Phân loại sản phẩm | Người dùng tìm kiếm sản phẩm theo loại sản phẩm |  | 5
10 | Lọc sản phẩm | Người dùng có thể lọc sản phẩm |  | 5
11 | Tư vấn khách hàng | Người dùng cần tìm người để tư vấn |  | 3
Actor: Quản lý |  |  |  | 5
15 | Quản lý tài khoản người dùng (thêm, xóa, sửa) | Quản lý có thể thêm, xóa, sửa thông tin tài khoản người dùng |  | 5
16 | Quản lý sản phẩm (thêm, xóa, sửa) | Quản lý có thể thêm, xóa, sửa sản phẩm |  | 5
17 | Quản lý loại sản phẩm (thêm, xóa, sửa) | Quản lý có thể thêm, xóa, sửa thông tin các loại sản phẩm |  | 5

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
0
Sprint 1
1 | Đăng ký |  | TinNguyen | 2024-09-24 | 2024-10-01
2 | Đăng nhập |  | TinNguyen | 2024-09-24 | 2024-10-01
3 | Đăng xuất |  | TinNguyen | 2024-09-24 | 2024-10-01
4 | Xem trang chủ |  | BaoLuu | 2024-09-24 | 2024-10-01
5 | Xem chi tiết sản phẩm |  | BaoLuu | 2024-09-24 | 2024-10-01
6 | Xem danh sách sản phẩm |  | NamKm25 | 2024-09-24 | 2024-10-01
7 | Tìm kiếm sản phẩm |  | NamKm25 | 2024-09-24 | 2024-10-01
8 | Quản lý sản phẩm (thêm, xóa, sửa) |  | NamKm25 | 2024-09-24 | 2024-10-01
Sprint 2
9 | Quản lý tài khoản cá nhân ( thêm, sửa) |  | BaoLuu
10 | Quản lý loại sản phẩm (thêm, xóa, sửa) |  | NamKm25
11 | Phân loại sản phẩm |  | NamKm25
12 | Lọc sản phẩm |  | NamKm25

## Report Sprint 1
Báo cáo tiến độ sprint 1
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
0
Sprint 1
1 | Đăng ký |  | TinNguyen | 2024-09-24 | 2024-10-01 |  |  |  | 100%
2 | Đăng nhập |  | TinNguyen | 2024-09-24 | 2024-10-01 |  |  |  | 100%
3 | Đăng xuất |  | TinNguyen | 2024-09-24 | 2024-10-01 |  |  |  | 100%
4 | Xem trang chủ |  | BaoLuu | 2024-09-24 | 2024-10-01 |  |  |  | 100%
5 | Xem chi tiết sản phẩm |  | BaoLuu | 2024-09-24 | 2024-10-01 |  |  |  | 100%
6 | Xem danh sách sản phẩm |  | NamKm25 | 2024-09-24 | 2024-10-01 |  |  |  | 100%
7 | Tìm kiếm sản phẩm |  | NamKm25 | 2024-09-24 | 2024-10-01 |  |  |  | 100%
8 | Quản lý sản phẩm (thêm, xóa, sửa) |  | NamKm25 | 2024-09-24 | 2024-10-01 |  |  |  | 100%

## Test case
1
| Đăng ký |  |  | Hợp lệ | Không hợp lệ
|  |  | Email | Phải có đuôi @gmail.com | Khác đuôi @gmail.com
|  |  |  | Không có khoảng cách | Có khoảng cách
|  |  |  | Không được bỏ trống | Bỏ trống
|  |  |  | Email chưa đăng ký | Email đã được đăng ký
|  |  | Mật khẩu | Mật khẩu >= 6 , <=20 | Mật khẩu <= 5 ký tự, >=20
|  |  |  | Không được bỏ trống | Bỏ trống
|  |  | Xác nhận mật khẩu | Trùng với mật khẩu đã nhập | Khác mật khẩu đã nhập
|  |  |  | Không được bỏ trống | Bỏ trống
2
| Đăng nhập |  |  | Hợp lệ | Không hợp lệ
|  |  | Email | Email đã được đăng ký trước đó | Nhập email chưa đăng ký
|  |  |  | Phải có đuôi @gmail.com | Khác đuôi @gmail.com
|  |  |  | Không có khoảng cách | Có khoảng cách
|  |  |  | Không được bỏ trống | Bỏ trống
|  |  | Mật khẩu | Mật khẩu >= 6 , <=20 | Mật khẩu <= 5 ký tự, >=20
|  |  |  | Không được bỏ trống | Bỏ trống
|  |  |  | Mật khẩu đã được đăng ký trước đó | Nhập mật khẩu chưa đăng ký
3
| Phân quyền |  |  | Hợp lệ | Không hợp lệ
|  |  | Tài khoản admin | Nhập đúng tài khoản admin đã tạo | Nhập sai tài khoản admin
|  |  | Tài khoản user | Nhập đúng tài khoản đã đăng ký trước đó | Nhập sai tài khoản đăng ký
4
Quản lý sản phẩm
|  | Thêm sản phẩm | Tên sản phẩm | Tên sản phẩm >= 1, <= 30 ký tự | Tên sản phẩm < 1 , >30 ký tự
Không được bỏ trống
|  |  | Giá sản phẩm | Bắt buộc là số >= 1, <=30 | Nhập chữ, ký tự đặc biệt, số < 1 , > 30 ký tự
Không được bỏ trống
|  |  | Mô tả | Có ký tự | Không được bỏ trống
|  |  | Danh mục | Chọn danh mục có sẵn | Không được bỏ trống
|  |  | Hình ảnh | Chọn tệp hình ảnh có sẵn | Không chọn ảnh
|  |  | Tên sản phẩm | Tên sản phẩm >= 1, <= 30 ký tự | Tên sản phẩm < 1 , >30 ký tự
Không được bỏ trống
|  |  | Đánh giá | số sao >=5.0, <= 0.0 | số sao > 5.0, < 0.0
|  | Sửa sản phẩm | Giá sản phẩm | Bắt buộc là số >= 1, <=30 | Nhập chữ, ký tự đặc biệt, số < 1 , > 30 ký tự
Không được bỏ trống
|  |  | Mô tả | Có ký tự | Không được bỏ trống
|  |  | Danh mục | Chọn danh mục có sẵn | Không được bỏ trống
|  |  | Hình ảnh | Chọn tệp hình ảnh có sẵn | Không chọn ảnh
|  |  | Sản phẩm | Sản phẩm phải tồn tại | Sản phẩm không tồn tại
|  |  | Đánh giá | số sao >=5.0, <= 0.0 | số sao > 5.0, < 0.0
|  | Xóa sản phẩm | Sản phẩm | Sản phẩm phải tồn tại | Sản phẩm không tồn tại
6
Đăng xuất
|  |  | Tài khoản | Tài khoản đã được đăng nhập | Chưa đăng nhập tài khoản
8
Xem danh sách sản phẩm
|  |  | Sản phẩm | Sản phẩm đã được thêm vào danh sách | Sản phẩm chưa được thêm vào
9
Xem chi tiết sản phẩm
|  |  | Sản phẩm | Sản phẩm có tồn tại trong danh sách | Không xem được sản phẩm